## 業務マップ
フェーズ |  | アプローチ |  | 経理・財務機能 | 各項目の内容
33.1 | 株式公開計画策定 |  |  |  | 株式公開方針やスケジュールを策定する
|  | 33.1.1 | 株式公開効果検討 |  | 株式公開をおこなうことによる会社・株主の効果と留意事項を検討する
|  | 33.1.2 | 証券市場選定 |  | 株式公開を行う証券市場を選定する
|  |  |  | 審査基準確認 | 各証券市場の上場審査基準を確認する
|  |  |  | 過年度財務データ収集 | 過年度の財務データを収集する
|  |  |  | 過年度財務分析 | 過年度の財務データを分析する
|  |  |  | 証券市場選定 | 株式公開を行う証券市場を選定する
|  | 33.1.3 | 株式公開スケジュール策定 |  | 株式公開時期と公開までの作業スケジュールを策定する
33.2 | プロジェクト体制整備 |  |  |  | 株式公開にあたりプロジェクト体制を整備する
|  | 33.2.1 | 必要スキル定義 |  | 株式公開に必要なスキルを定義する
|  | 33.2.2 | 社内メンバ選定 |  | 必要スキルをもった社内メンバを選定する
|  | 33.2.3 | 外部専門家契約 |  | 社外の専門家と契約する
33.3 | 資本政策策定 |  |  |  | 株式公開にあたっての資本政策を策定する
|  | 33.3.1 | 資金計画確認 |  | 資本政策策定にあたっての資金計画を確認する
|  | 33.3.2 | 株主構成検討 |  | 安定株主比率と株主構成を検討する
|  | 33.3.3 | 株式総数検討 |  | 公開時の発行済株式総数を検討する
|  |  |  | 利益計画確認 | 利益計画を確認する
|  |  |  | 財務データ収集 | 財務データを収集する
|  |  |  | 上場基準確認 | 株式公開を行う証券市場の発行済株式総数の基準をクリアできることを確認する
|  |  |  | 発行済株数算定 | 株式公開時の発行済株式総数を算定する
|  |  |  | 公開価額検証 | 株式公開価額を検証する
|  | 33.3.4 | 資金調達検討 |  | 株式公開のための資金調達を検討する
|  |  |  | 必要資金算定 | 株式公開に必要な資金額を算定する
|  |  |  | 調達方法検討 | 資金調達方法を検討する
|  |  |  | 調達実行 | 資金調達を実行する
33.4 | 社内管理体制整備 |  |  |  | 公開審査基準に適合する社内管理体制を整備する
|  | 33.4.1 | 経営管理組織整備 |  | 経営管理を行う組織を整備する
|  | 33.4.2 | 内部管理制度整備 |  | 内部管理をおこなう体制を整備する
|  | 33.4.3 | 社内諸規定整備 |  | 社内諸規定を整備する
|  | 33.4.4 | 中長期経営計画策定 |  | 中長期経営計画を策定する
|  | 33.4.5 | 予算統制システム構築 |  | 予算統制システムを構築する
33.5 | 関係会社体制整備 |  |  |  | 公開審査基準に適合するように関係会社体制を整備する
|  | 33.5.1 | 関係会社精査 |  | 各関係会社の関係と審査基準への適合度を精査する
|  |  |  | 関連会社データ収集 | 関係会社データを収集する
|  |  |  | 適合性分析 | 関係会社の上場基準への適合分析をおこなう
|  |  |  | 整理可否検討 | 関係会社を整理するかどうかを検討する
|  | 33.5.2 | 関係会社統廃合 |  | 審査基準に適合しない関係会社を統廃合する
33.6 | 申請書類整備 |  |  |  | 公開申請書類を整備する
|  | 33.6.1 | 申請書類整備 |  | 公開申請書類を整備する
|  |  |  | 作成方針策定 | 申請書類の作成方針を策定する
|  |  |  | 財務データ収集 | 財務データを収集する
|  |  |  | 定性データ収集 | 定性データを収集する
|  |  |  | 申請書類作成 | 申請書類を作成する
|  |  |  | 株主総会付議 | 申請書類を株主総会に付議する
33.7 | 会計制度整備 |  |  |  | 証券取引法に基づくディスクロージャーのための会計制度を整備する
|  | 33.7.1 | 会計制度整備 |  | 証券取引法に基づくディスクロージャーのための会計制度を整備する
|  |  |  | 証取法要件確認 | 証券取引法のディスクロージャー要件を確認する
|  |  |  | 会計制度見直 | 要件等を踏まえ会計制度の見直しを行う
|  |  |  | 業務体制整備 | 新制度に応じた業務体制を整備する
|  |  |  | 中長期経営計画策定 | 中長期経営計画を策定する
|  |  |  | 予算統制システム構築 | 予算統制システムを構築する
33.8 | 株式公開手続 |  |  |  | 株式公開のための手続をおこなう
|  | 33.8.1 | 会計監査 |  | 適性意見を得るために証券取引法監査に対応する
|  | 33.8.2 | 公開審査申請 |  | 申請書類を提出する
|  | 33.8.3 | 株式公開 |  | 株式を公開する
【33】
株式公開