## 業務マップ
フェーズ |  | アプローチ |  | 経理・財務機能 | 各項目の内容
30.1 | 買収資金計画策定 |  |  |  | 買収にあたり資金計画を策定する
|  | 30.1.1 | 買収資金算定 |  | 現状の資金状況を確認する
|  |  |  | 資金計画確認 | 直近の資金計画を確認する
|  |  |  | 自己調達方法検討 | 増資等、自己調達方法を検討する
|  |  |  | 外部借入枠確認 | 金融機関などの借入枠を確認する
|  |  |  | 調達余裕額確認 | 買収にあたり調達余裕額を確認する
|  | 30.1.2 | 買収資金確定 |  | 買収に充当可能な資金を算定する
30.2 | プロジェクト体制整備 |  |  |  | 買収にあたりプロジェクト体制を整備する
|  | 30.2.1 | 必要スキル定義 |  | 買収手続きに必要なスキルを定義する
|  | 30.2.2 | 社内メンバ選定 |  | 必要スキルをもった社内メンバを選定する
|  | 30.2.3 | 外部専門家契約 |  | 社外の専門家と契約する
30.3 | 買収候補選定 |  |  |  | 買収候補を選定する
|  | 30.3.1 | 買収目的確認 |  | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ方針や事業計画を踏まえ、買収目的を確認する
|  | 30.3.2 | ロングリスト作成 |  | 定量的視点にて買収候補を選定する
|  | 30.3.3 | ショートリスト作成 |  | 定性的視点にて買収候補を選定する
|  | 30.3.4 | 買収候補会社選定 |  | 買収候補会社群を抽出する
30.4 | 買収候補最終化 |  |  |  | 買収候補会社を最終化する
|  | 30.4.1 | 候補企業情報収集 |  | 各社の企業情報を収集する
|  | 30.4.2 | 候補企業価値評価 |  | 収集された情報より企業価値を評価する
|  | 30.4.3 | 買収候補企業最終化 |  | 買収候補企業を最終化する
30.5 | 買収価格交渉 |  |  |  | 買収価格交渉を行う
|  | 30.5.1 | 買収価格算定 |  | 企業評価より買収価格を検討する
|  |  |  | ヒアリング実施 | ヒアリングを実施する
|  |  |  | 過年度財務データ収集 | 過年度の財務データを収集する
|  |  |  | 設備状況確認 | 設備状況を確認する
|  |  |  | 事業計画策定 | 買収を前提とした事業計画を策定する
|  |  |  | 過年度財表分析 | 過年度の財務データを分析する
|  |  |  | 修正財務諸表作成 | あらゆる情報を踏まえ財務諸表を修正する
|  |  |  | 財務データ評価 | 財務データを評価する
|  |  |  | 公正価値評価 | 最終的な公正価値を算定する
|  |  |  | 買収形態検討 | 買収形態を検討する
|  |  |  | 買収価格検討 | 買収価格を検討する
|  | 30.5.2 | 買収価格交渉 |  | 買収価格について交渉を行う
|  | 30.5.3 | 基本合意締結 |  | 基本合意書を締結する
30.6 | 買収監査 |  |  |  | 買収監査を実施し必要に応じ基本合意を見直す
|  | 30.6.1 | 買収監査実施 |  | 買収監査を実施する
|  |  |  | 会社視察 | 会社視察をじっしする
|  |  |  | 経営者面談 | 経営者と面談を行う
|  |  |  | 帳簿確認 | 各会計帳簿等を確認する
|  |  |  | 財政状態調査 | 財政状態を検証する
|  |  |  | 検証報告 | 検証結果を報告する
|  | 30.6.2 | 基本合意見直 |  | 結果を踏まえ基本合意の見直しを実施する
|  | 30.6.3 | 最終契約締結 |  | 買収監査結果を踏まえ最終契約を締結する
30.7 | クロージング |  |  |  | 最終契約後クロージング迄の条件を設定し充足を確認する
|  | 30.7.1 | クロージング条件検討 |  | クロージング条件を検討する
|  | 30.7.2 | 条件充足確認 |  | クロージング条件の充足を確認する
【30】
企業買収